|  | Zápis č. 1/2016 z jednání výboru SVJ Šimůnkova 1609/21 konaného dne 4.1.2017 |
| --- | --- |
|  | přítomni: Vladimír Petržílka, Ońdřej Valvoda, Petr Vostřák, |
|  | Omluveni : |
|  | přizváni : |
|  | Program : |
|  | 1. zahájení a organizační záležitosti |
|  | 2. Rozdělení hlavních úkolů vyplývajících ze shromáždění SVJ 7.12.2016 |
|  | 3. ostatní informace |
|  | 1. zahájení a organizační záležitosti |
|  | výbor SVJ je usnášeníschopný |
|  | Rozdělení hlavních úkolů vyplývajících ze shromáždění SVJ 7.12.2016 |
| a) | Směšovací stanice v suterénu objektu odpovídá p. Vostřák |
|  | předpokládaný postup: |
|  | Leden 2017 |
|  | vyzvednutí stáv. Projektu topení našeho objektu z SBD |
|  | příprava poptávkového listu pro nejméně 3 firmy |
|  | 1 doporučená firma - Hloušek a.s. - prováděla tyto práce na sousedním objektu (p.Vostřák) |
|  | 2 dop. firma - Subreguzlace EIM - (realizace SVJ na Černém Mostě - prohlídka koncem ledna) (p.Petržílka) |
|  | 3. firma - poptání přímo od Pražské teplárenské |
|  | začátek února - polovina března - poptání prací vč projektu |
|  | konec března - vyhodnocení výběr.řízení a vybrání firmy |
|  | duben - květen - zhotovení projektu |
|  | květen - červen podání žádosti na novou smlouvu s teplárnou od 1.2018 |
|  | červen - září provedení prací |
|  | říjen - listopad - podepsání nové smlouvy s teplárnou |
| b) | Terasy - odpovídá p.Valvoda |
|  | předpokládaný postup: |
|  | Zajištění 3 nabídek do konce března |
|  | poptávkový list již od loňského roku |
|  | poptání se na možností odborného dozoru (postupy, řezy a td) (vč. kolik by to stálo) |
|  | březen - duben ukončení výběr.řízení |
|  | provedení prací dle dohody - předpoklad srpen - září 2017 |
| c) | dlažba v suteréních prostorách objektu - odpovídá p.Petržílka |
|  | vytypování mimopražských kontaktů |
|  | poptání i firmy, která bude provádět práce na terasách |
|  | vybrání nevhodnější firmy |
|  | realizace do konce října 2017 |
| d) | návrh smlouvy na Služby s SBD SM - zajistí p.Vostřák |
|  | příští zasedání se bude konat : Středa 22.03.2017 (cca 19.00 bude upřesněno) |
|  | Zapsal : |
|  | Vostřák Petr |